## Лист1
План работ на 2026
ООО "Сити-Сервис"
ул. Ангарская 21 | 1 | - проверка вытяжной вентиляции | Май, сентябрь | Жовта М.А.
| 2 | - регулировка входной группы дверей | Май, сентябрь
| 3 | - покраска подпорной стенки | Май-июль
| 4 | - покраска дверей подвала | Май-июнь
| 5 | - ремонт штукатурки на фасаде (а / стоянка) | Май -июнь
| 6 | - ремонт и покраска детской площадки | Май-июнь
| 7 | - ремонт подъездов | Май-июль
| 8 | - утепление стен квартир (1 п) работа альпинистов | Сентябрь
| 9 | - подготовка к зимнему периоду | август-сентябрь
| 10 | - дератизация и дезинсекция подвала | Май-сентябрь
| 11 | Текущий ремонт вводного и распределительных устройств электроснабжения ж/д. | 2026-06-01 | Соловьев А.Г
| 12 | Текущий ремонт освещения подвала. | 2026-05-01
| 13 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-12-01
| 14 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | 07.2026-09.2026
| 15 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 06.2026,12.2026
| 16 | Ревизия системы молниезащиты | 2026-04-01
| 17 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
| 18 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 19 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 20 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г.
| 21 | поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ
Ул. Красноармейская, д.12 | 1 | -очистка кровли и в/сборных лотков | Май, сентябрь | Жовта М.А.
| 2 | - устройство снегоудерживателей на кровле | март
| 3 | - осмотр и ремонт противопожарных дверей по этажам | апрель-июнь
| 4 | - подготовка к зимнему периоду | Май-июнь
| 5 | - дератизация и дезинсекция подвала | Май-сентябрь
| 6 | Ревизия, ремонт системы обогрева водостока. Замена греющего саморегулируемого кабеля 30 метров | 2026-01-01 | Соловьев А.Г
| 7 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-08-01
| 8 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | 2026-02-01
| 9 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 06.2026, 12.2026
| 10 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | 2026-04-01
| 11 | Восстановительный ремонт слаботочных сетей (замена кабельного канала ~ 20м) | 2026-09-01
| 12 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
| 13 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 14 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 15 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г
| 16 | - техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
ул. Красноармейская, д.14 | 1 | - очистка кровли и водосборных лотков | Май, сентябрь | Жовта М.А.
| 2 | -устройство снегоудерживателей на кровле | март
| 3 | -замена ходовых трапов на кровле (4,5 подъезды) | апрель, май
| 4 | - устранение замечаний по промерзанию квартир 3,4 подъезд (работа на фасаде) | Май-июль
| 5 | - дератизация и дезинсекция подвала | Сентябрь
| 6 | - подготовка к зимнему периоду | Сентябрь
| 7 | - Замена тамбурных дверей на пластиковые – 1,2,3 подъезды | Летний период
| 8 | - 6 подъезд – замена мет.входной двери | Летний период
| 9 | - замена 3-х стеклопакетов 3,4 подъезд | Летний период
| 10 | Ревизия, ремонт системы обогрева водостока. Замена греющего саморегулируемого кабеля 70 метров. | 2026-01-01 | Соловьев А.Г
| 11 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-09-01
| 12 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | 2026-03-01
| 13 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 06.2026, 12.2026
| 14 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | 2026-04-01
| 15 | Восстановительный ремонт слаботочных сетей (замена кабельного канала ~ 22м) | 2026-09-01
| 16 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
| 17 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 18 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 19 | - техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 20 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г.
| 21 | - замена задвижек на вводе теплового узла диаметр 150мм
ул. Красноармейская, 54 | 1 | -очистка кровли и водосборных лотков | Май, сентябрь | Жовта М.А.
| 2 | - устройство снегоудерживателей на кровле | Март
| 3 | - частичная замена ходовых трапов (1 я очередь) | Апрель-май
| 4 | - ямочный ремонт асфальтового покрытия (1 и 2 очереди) | Май-сентябрь
| 5 | -регулировка входной группы дверей | Май-сентябрь
| 6 | - ремонт плитки на фасаде дома | Май-сентябрь
| 7 | -ремонт кровли- примыкания, трещины (нежилые помещения 2 очередь- магазин, центр охраны зрения) | Май-сентябрь
| 8 | - ремонт подъездов 1 я очередь (1,2,3) | Май- сентябрь
| 9 | - замена деревянной двери на пластиковую (4,5,6 подъезды) | март
| 10 | - изготовление и установка металлического козырька (вход 3 подъезд) | Апрель-май
| 11 | - изготовление и установка теневого навеса, скамьи, песочницы -2 я очередь дет площадка, покраска | Апрель- май
| 12 | -дератизация и дезинсекция подвала | Август,сентябрь
| 13 | - подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 14 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
| 15 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 16 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 17 | - техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров) – 2-я очередь
| 18 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г.
| 19 | - поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ (2-я очередь)
| 20 | Ревизия, ремонт системы обогрева водостока. Замена греющего саморегулируемого кабеля 30 метров | 2026-02-01 | Соловьев А.Г
| 21 | Ремонт освещения подвала. | 2026-02-01
| 22 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-10-01
| 23 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | 2026-04-01
| 24 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 07.2026, 12.2026
| 25 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | 2026-04-01
| 26 | Ревизия и ремонт запорных устройств и домофонов подъездов, монтаж гофрированной трубы. | 04.2026 - 09.2026
ул. Матвеева д. 33 | 1 | -ремонт примыканий кровли (альпинисты) 1 п | Май-сентябрь | Жовта М.А.
| 2 | -ремонт подъездов | Май-сентябрь
| 3 | -дератизация и дезинфекция подвала | август
| 4 | -подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 5 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июнь | Мамай Д.П.
| 6 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 7 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 8 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г
| 9 | - замена кранов на стояках
| 10 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-11-01 | Соловьев А.Г
| 11 | Текущий ремонт щитов этажных | 2026-01-01
| 12 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | 2026-08-01
| 13 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 05.2026, 11.2026
| 14 | Ревизия системы молниезащиты | 2026-04-01
ул. Кочеткова, 22 | 1 | - ремонт подъездов | Май-сентябрь | Жовта М.А.
| 2 | -ремонт асфальтового покрытия (ямы) | Май-сентябрь
| 3 | - устройство огнезащиты стропильной системы крыши | Май-июль
| 4 | - устройство нового зонта на вентиляционной шахте (2подьезд) | Май-июнь
| 5 | - дератизация и дезинфекция подвала | Май-сентябрь
| 6 | -подготовка к зимнему периоду | Сентябрь
| 7 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-10-01 | Соловьев А.Г
| 8 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | 2026-08-01
| 9 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 05.2026, 11.2026
| 10 | Ревизия системы молниезащиты | 2026-04-01
| 11 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027гг. | июль | Мамай Д.П.
| 12 | - поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ
| 13 | - установка клапана и насоса на полотенцесушитель с отопления
ул. Кочеткова, 53 | 1 | -очистка кровли и водосборных лотков от мусора | Май, сентябрь | Жовта М.А.
| 2 | - ремонт тамбуров подъездов, покраска входных дверей и перил крылец | Май
| 3 | - ремонт фановой трубы (1 подъезд) | май
| 4 | -подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 5 | - дератизация и дезинсекция | август, сентябрь
| 6 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-11-01 | Соловьев А.Г
| 7 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | январь - август
| 8 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 05.2026, 11.2026
| 9 | Ревизия, ремонт системы обогрева водостока. | 2026-06-01
| 10 | Ревизия системы молниезащиты | 2026-04-01
| 11 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027гг. | июль | Мамай Д.П.
12
ул. Чкалова, 123 | 1 | -очистка кровли и водосборных лотков | Май-сентябрь | Жовта М.А.
| 2 | - устройство снегоудерживателей на кровле | март
| 3 | -частичная замена ходовых трапов на кровле | май-июнь
| 4 | -частичный ремонт резинового покрытия на дет площадке | май-сентябрь
| 5 | - покраска скамеек | май-июнь
| 6 | - покраска металлич дверей (входа) | май-июль
| 7 | регулировка противопожарных дверей (1,2 подъезды) | май, сентябрь
| 8 | -установка новой малой формы, перенос малых форм, ремонт скамеек | май-июнь
| 9 | -очистка кровли и водосборных лотков | Май, сентябрь
| 10 | - ремонт пожарных лестниц
| 11 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
| 12 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 13 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 14 | - техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 15 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г.
| 16 | -установка батареи в подъезде
| 17 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-08-01 | Соловьев А.Г
| 18 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 05.2026, 11.2026
| 19 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | 2026-05-01
| 20 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-07-01
| 21 | Ревизия системы молниезащиты | 2026-04-01
| 22 | Замена фонаря наружного освещения | 2026-02-01
ул.Токмакова 39 | 1 | Ревизия вент. шахт | май-август | Соколов А.С.
| 2 | Текущий ремонт подьезда | май-сентябрь
| 3 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | май-июнь
| 4 | Дератизация и дезинсекция подвала
5
| 6 | закрыть слуховые окна | март
| 7 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 8 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 9 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-11-01 | Соловьев А.Г
| 10 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | 2026-08-01
| 11 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 05.2026, 11.2026
| 12 | Ревизия системы молниезащиты | 2026-04-01
| 13 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-10-01
| 14 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июнь | Мамай Д.П.
| 15 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 16 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 17 | - техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 18 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г
ул.Токмакова41 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь | Соколов А.С.
| 2 | Очистка кровли и водосборных лотков от мусора | май
| 3 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | май-июнь
| 4 | изготовление и установка лотков в вен | март май
| 5 | Текущий ремонт подьезда | май-сентябрь
| 6 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 7 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь | А. В. Богданов
| 8 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
| 9 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 10 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 11 | - техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 12 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г
| 13 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-11-01 | Соловьев А.Г
| 14 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | январь - август
| 15 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 05.2026, 11.2026
| 16 | Ревизия системы молниезащиты | 2026-04-01
| 17 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-10-01
ул.Токмакова 43 | 1 | Ревизия вент. шахт | май-август | Соколов А.С.
| 2 | ремонт пластиковых дверей | июнь-сентябрь
| 3 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | май-июнь
| 4 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь
5
| 6 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 7 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 8 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-11-01 | Соловьев А.Г
| 9 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | январь - август
| 10 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 05.2026, 11.2026
| 11 | Ревизия системы молниезащиты | 2026-04-01
| 12 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-10-01
| 13 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
| 14 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 15 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 16 | - техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 17 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г.
| 18 | - поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ
ул.Токмакова 45 | 1 | Ревизия вент. шахт | май-август | Соколов А.С.
| 2 | ремонт пластиковых дверей | июнь-сентябрь
| 3 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | май-июнь
| 4 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь
| 5 | Текущий ремонт подьезда | май-сентябрь
| 6 | закрыть слуховые окна | март
| 7 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 8 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 9 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
| 10 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 11 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 12 | - техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 13 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г
| 14 | - поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ
| 15 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-11-01 | Соловьев А.Г
| 16 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | январь - август
| 17 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 05.2026, 11.2026
| 18 | Ревизия системы молниезащиты | 2026-04-01
| 19 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-10-01
ул.Токмакова 47 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | июнь-август | Соколов А.С.
2
| 3 | Протяжка саморезов в профнастиле кровли | май-июнь
| 4 | Ревизия вентиляции подвала | май-июнь
| 5 | Ремонт тамбурных дверей | июнь-сентябрь
| 6 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июль
| 7 | изготовление и установка ходовых трапов | март-сентябрь
| 8 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 9 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-11-01 | Соловьев А.Г
| 10 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | январь - август
| 11 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 05.2026, 11.2026
| 12 | Ревизия системы молниезащиты | 2026-04-01
| 13 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-10-01
| 14 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
| 15 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 16 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 17 | - техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 18 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г
ул.Токмакова 49 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь | Соколов А.С.
| 2 | Открытие продухов подвала и перевод ливневой канализации на летний период | май-июнь
| 3 | Очистка кровли и водосборных лотков | май
| 4 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июль
| 5 | Ревизия вент. шахт и дефлекторов | апрель
6
| 7 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 8 | закрыть слуховые окна | апрель
| 9 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
| 10 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 11 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 12 | - техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 13 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г.
| 14 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-11-01 | Соловьев А.Г
| 15 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | январь - август
| 16 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 05.2026, 11.2026
| 17 | Ревизия системы молниезащиты | 2026-04-01
| 18 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-10-01
ул.Токмакова 48 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь | Соколов А.С.
| 2 | Очистка кровли и ливневой канализации | август-сентябрь
| 3 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июнь-август
| 4 | Ревизия системы вентиляции | май-июнь
| 5 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 6 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 7 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-11-01 | Соловьев А.Г
| 8 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | 2026-08-01
| 9 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 05.2026, 11.2026
| 10 | Ревизия системы молниезащиты | 2026-04-01
| 11 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-10-01
| 12 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
| 13 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 14 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 15 | - техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 16 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г.
ул.Токмакова 50 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь | Соколов А.С.
| 2 | Очистка кровли и ливневой канализации | август-сентябрь
| 3 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | сентябрь
| 4 | Ревизия приточно-вытяжной системы вентиляции | май
| 5 | закрыть слуховые окна | июнь-сентябрь
| 6 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 7 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
| 8 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 9 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 10 | - техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 11 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г
| 12 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-11-01 | Соловьев А.Г
| 13 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | 2026-08-01
| 14 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 05.2026, 11.2026
| 15 | Ревизия системы молниезащиты | 2026-04-01
| 16 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-10-01
ул.Матвеева 10 | 1 | Очистка кровли и ливневой канализации | июль | Соколов А.С.
| 2 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июль
| 3 | Герметизация кровли (автостоянка) | апрель
| 4 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 5 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 6 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-11-01 | Соловьев А.Г
| 7 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | январь - август
| 8 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 05.2026, 11.2026
| 9 | Ревизия системы молниезащиты | 2026-04-01
| 10 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-10-01
| 11 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
| 12 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 13 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 14 | - техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 15 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027.
| 16 | поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ
ул.Токмакова 35 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | апрель-сентябрь | Соколов А.С.
| 2 | Очистка кровли и ливневой канализации | сентябрь
| 3 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июль
| 4 | Ревизия вент. шахт | май-июнь
| 5 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 6 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
| 7 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 8 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 9 | - техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 10 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г.
| 11 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-11-01 | Соловьев А.Г
| 12 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | 2026-08-01
| 13 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 05.2026, 11.2026
| 14 | Ревизия системы молниезащиты | 2026-04-01
| 15 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-10-01
ул.Нечаева, 66 | 1 | очистка кровли и водосборных лотков | Май, сентябрь | Жовта М.А.
| 2 | - устройство металлического желоба козырька 3,4 подъезды | Май-июнь
| 3 | - дератизация и дезинсекция подвала | Май- сентябрь
| 4 | -подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 5 | Ревизия и ремонт системы обогрева водостока с заменой греющего саморегулируемого кабеля (25 метров) | 2026-02-01 | Соловьев А.Г
| 6 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-06-01
| 7 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, | 05.2026-10.2026
| 8 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 04.2026, 10.2026
| 9 | Ревизия системы молниезащиты | 2026-04-01
| 10 | Ремонт наружного освещения с заменой светильников (2 шт) | 2026-03-01
| 11 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
| 12 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 13 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 14 | - техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 15 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г.