## Лист1
План работ на 2024
ООО "Сити-Сервис"
ул. Ангарская, 21 | 1 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | Май, сентябрь | Жовта М.А.
| 2 | Заделка трещин между стенами фасада и отмосткой раствором | Май-июнь
| 3 | Штукатурка отдельных мест ( крыльцо) | май-июнь
| 4 | Проверка и ремонт кровли (примыкание) | Май-сентябрь
| 5 | Покраска штакетника и скамеек | май
| 6 | Подготовка к зимнему периоду | Сентябрь
| 7 | Дератизация и дезинсекция подвала | май
| 8 | Ревизия т/узла | Согласно графика | Мамай Д.П.
| 9 | Промывка т/обменников
| 10 | Промывка системы отопления
| 11 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 12 | Текущий ремонт вводного и распределительных устройств электроснабжения ж/д. | июнь | Соловьев А.Г.
| 13 | Текущий ремонт освещения подвала. | май
| 14 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | декабрь
| 15 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | июль - сентябрь
| 16 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | июнь, декабрь
| 17 | Ревизия системы молниезащиты | апрель
| 18 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июнь | Мамай Д.П.
| 19 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 20 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 21 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г.
ул. Нечаева, 66 | 1 | Очистка кровли и водосборных лотков | Май, сентябрь | Жовта М.А.
| 2 | Проверка вытяжной вентиляции | Май-сентябрь
| 3 | Устройство мет.желоба под козырьками входов (1,3,4 подъезды) | Май-сентябрь
| 4 | Ремонт трубы внутреннего водостока 1,2,3п ( удлинить, бетонные работы) | Май-сентябрь
| 5 | Ремонт и покраска штакетника | Май- июль
| 6 | Регулировка и ремонт входных деревянных дверей | Май, сентябрь
| 7 | Дератизация и дезинсекция подвала | Июнь
| 8 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 9 | Ревизия т/узла | Согласно графика | Мамай Д.П.
| 10 | Промывка т/обменников
| 11 | Ревизия повысительной станции | июль
| 12 | Промывка системы отопления | Согласно графика
| 13 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 14 | Ревизия системы обогрева водостока. | октябрь
| 15 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | июнь
| 16 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, | май - октябрь
| 17 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | апрель, октябрь
| 18 | Ревизия системы молниезащиты | апрель, октябрь
| 19 | Монтаж розеток для праздничной иллюминации (1 шт.) | январь
| 20 | Ремонт системы видеонаблюдения с заменой кабеля (17 м) | июнь
21
22
23
24
ул. Матвеева, 33 | 1 | Проверка вытяжной вентиляци | Май,сентябрь | Жовта М.А.
| 2 | Ремонт и утепление фановой трубы на чердаке | Май-июнь
| 3 | Ремонт наружного в/ стока кровли (работа а/вышки) | Май-июль
| 4 | Покраска металлического ограждения, ворот и калитки ( включая ограждение между домами 33 и 35) | Июнь-июль
| 5 | Ремонт песочницы (устройство теневого грибка) и штакетника, покраска | Май-июнь
| 6 | Дератизация и дезинфекция подвала | Май
| 7 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 8 | Ревизия водомерного узла | Согласно графика | Мамай Д.П.
| 9 | Промывка системы отопления
| 10 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 11 | Переврезка полотенцесушителей с отопления на ГВС
| 12 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | ноябрь | Соловьев А.Г.
| 13 | Текущий ремонт щитов этажных | январь
| 14 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | август
| 15 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май, ноябрь
| 16 | Ревизия системы молниезащиты | апрель
| 17 | Монтаж розеток для праздничной иллюминации (1 шт.). | январь
18
19
20
21
22
23
ул. Кочеткова, 22 | 1 | Проверка вытяжной вентиляции и фановых труб | Май, сентябрь | Жовта М.А.
| 2 | Ремонт крылец ( входа в подъезд) | Июнь-июль
| 3 | Выполнить отвод нар. в/стока ( труба) при входе в калитку 3подъезд | Май-сентябрь
| 4 | Замена входной двери в а/стоянку | Апрель-май
| 5 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия | Июнь-август
| 6 | Дератизация и дезинфекция подвала | Июнь
| 7 | Подготовка к зимнему периоду | Сентябрь
| 8 | Промывка т/обменника | Согласно графика | Мамай Д.П.
| 9 | Ревизия т/узла
| 10 | Промывка системы отопления
| 11 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 12 | Переврезка полотенцесушителей с отопления на ГВС
| 13 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | октябрь | Соловьев А.Г.
| 14 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | август
| 15 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май, ноябрь
| 16 | Ревизия системы молниезащиты | апрель
| 17 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025гг | июль | Мамай Д.П.
ул. Чкалова, 123 | 1 | Очистка кровли и водосборных лотков | Май, сентябрь | Жовта М.А.
| 2 | Проверка вытяжной вентиляции | Май-сентябрь
| 3 | Регулировка противопожарных дверей (1 и 2 под) | Сентябрь
| 4 | Установка доводчиков | Август-сентябрь
| 5 | Покраска малых форм, скамеек | Май-июнь
| 6 | Замена деревянной двери в подвале | Сентябрь
| 7 | Дератизация и дезинсекция подвала | Июнь
| 8 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 9 | Ревизия т/узла | Согласно графика | Мамай Д.П.
| 10 | Промывка т/обменников
| 11 | Промывка системы отопления
| 12 | Ревизия ПНС ХВС
| 13 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 14 | Ревизия системы обогрева водостока. | август | Соловье А.Г.
| 15 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май, ноябрь
| 16 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | май
| 17 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | июль
| 18 | Ревизия системы молниезащиты | апрель
| 19 | Монтаж розеток для праздничной иллюминации (1 шт.) | сентябрь
| 20 | Замена трансформаторов тока вводных (трёх) приборов учёта электроэнергии (9 шт.). | февраль
| 21 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
| 22 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 23 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 24 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 25 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г.
| 26 | Поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ
ул. Красноармейская, 12 | 1 | Очистка кровли и в/сборных лотков | Май, сентябрь | Жовта М.А.
| 2 | Проверка вытяжной вентиляции
| 3 | Проверка фановых труб и проходок в кровле
| 4 | Покраска в/сборных лотков | июнь
| 5 | Покраска металлического ограждения ( ворота, калитки, забор) | Май-июнь
| 6 | Ремонт и покраска штакетника, скамеек, малых форм
| 7 | Подготовка к зимнему периоду | Сентябрь
| 8 | Дератизация и дезинсекция подвала | май
| 9 | Ревизия т/узла | согласно графика | Мамай Д.П.
| 10 | Промывка т/обменников
| 11 | Промывка системы отопления
| 12 | Устройство сбросников в канализацию ХВС
| 13 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 14 | Ревизия, ремонт системы обогрева водостока. | октябрь | Соловьев А.Г.
| 15 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | август
| 16 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | февраль
| 17 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | июнь, декабрь
| 18 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
| 19 | Восстановительный ремонт слаботочных сетей (замена кабельного канала ~ 12м) | сентябрь
| 20 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
| 21 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 22 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 23 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г
ул. Красноармейская, 14 | 1 | Очистка кровли и водосборных лотков | Май, сентябрь | Жовта М.А.
| 2 | Проверка вытяжной вентиляции, | Май-сентябрь
| 3 | Проверка фановых труб и проходок в кровле | Май-сентябрь
| 4 | Покраска металлического ограждения двора ( калитки, ворота, заборы) | Май-июнь
| 5 | Покраска штакетника 6п | Май-июнь
| 6 | Провести частичный ремонт кровли машинного помещения 4,5 подьезды | Май-август
| 7 | Дератизация и дезинсекция подвала | Май-июнь
| 8 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 9 | Устройство сброса воды состояков в канализацию (1,5,6 подъезды) | июль | Мамай Д.П.
| 10 | Ревизия т/узла | Согласно графика
| 11 | Промывка т/обменников
| 12 | Промывка системы отопления
| 13 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 14 | Ревизия ПНС | июль
| 15 | Переварить узел учета тепловой энергии согласно проекта | Согласно графика
| 16 | Ревизия системы обогрева водостока. | сентябрь | Соловьев А.Г.
| 17 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | сентябрь
| 18 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | март
| 19 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | июнь, декабрь
| 20 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
| 21 | Восстановительный ремонт слаботочных сетей (замена кабельного канала ~ 15м) | сентябрь
| 22 | Монтаж розеток для праздничной иллюминации (6 шт.) | сентябрь
| 23 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | Июль | Мамай Д.П.
| 24 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 25 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 26 | техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 27 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г.
| 28 | Проверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ
| 29 | Переделать (переварить согласно проекта) узел учета тепловой энергии
ул. Красноармейская, 54 | 1 | Очистка кровли и водосборных лотков | Май,сентябрь | Жовта М.А.
| 2 | Проверка вытяжной вентиляции, фановых труб, проходок на кровле | Май-сентябрь
| 3 | Ремонт ходовых трапов | Май-сентябрь
| 4 | Устройство козырька по ограждению балкона п/лестницы 6п 1эт | Май-июнь
| 5 | Ремонт кровли- примыкания, трещины ( нежилые помещения- магазин) | Май,сентябрь
| 6 | Замена пластиковых дверей на пожарной лестнице 4п ( две двери) | Май- сентябрь
| 7 | Покраска металлического ограждения (пожарная лестница 4п) | Май-июнь
| 8 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия | Май-июнь
| 9 | Провести частичный ремонт кровли машинного помещения 1,2,3 подъезды | Май-август
| 10 | Дератизация и дезинсекция подвала | Май
| 11 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 12 | Ревизия т/узла | Согласно графика
| 13 | Промывка т/обменников
| 14 | Промывка системы отопления
| 15 | Изоляция трубопроводов
| 16 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 17 | Ремонт грязевика на отоплении в т/узле 1-я очередь | июня
| 18 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | Июль | Мамай Д.П.
| 19 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 20 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 21 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров) – 2-я очередь
| 22 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г.
| 23 | Поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ (2-я очередь)
ул. Матвеева, 10 | 1 | Проверка вытяжной вентиляции | май-сентябрь | Жовта М.А.
| 2 | Регулировка входной группы дверей | август
| 3 | Текущий ремонт подъездов | май-сентябрь
| 4 | Дератизация и дезинсекция подвала | июль
| 5 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 6 | Ревизия т/узла | Согласно графика | Мамай Д.П.
| 7 | Промывка т/обменников
| 8 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | ноябрь | Соловьев А.Г.
| 9 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | январь - август
| 10 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май, ноябрь
| 11 | Ревизия системы молниезащиты | апрель
| 12 | Ревизия системы обогрева водостока. | октябрь
| 13 | Монтаж розеток для праздничной иллюминации (2 шт.) | январь
| 14 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | Июль | Мамай Д.П.
| 15 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 16 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 17 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 18 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025.
ул. Токмакова, 43 | 1 | Проверка вытяжной вентиляции | март-сентябрь | Жовта М.А.
| 2 | Проверка фановых труб | март-сентябрь
| 3 | Ремонт потолка армстронг 4 и 3 эт | март
| 4 | Регулировка входной группы дверей | Август
| 5 | Текущий ремонт подъезда и тамбуров | Май-октябрь
| 6 | Частичный ремонт тротуарной плитки | Июнь-август
| 7 | Частичный ремонт отмостки | Июнь-август
| 8 | Проверка и ремонт в/сточного желоба и труб ( работа высотников) | Июнь-сентябрь
| 9 | Дератизация и дезинсекция подвала | Июль
| 10 | Подготовка к зимнему периоду | Сентябрь
| 11 | Ревизия т/узла | Согласно графика | Мамай Д.П.
| 12 | Промывка т/обменников
| 13 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | ноябрь | Соловьев А.Г.
| 14 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | январь
| 15 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | август
| 16 | Ревизия системы молниезащиты | май, ноябрь
| 17 | Ревизия системы обогрева водостока. | апрель
| 18 | Монтаж розеток для праздничной иллюминации (1 шт.) | октябрь
| 19 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | Июнь | Мамай Д.П.
| 20 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 21 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 22 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 23 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г.
ул. Кочеткова, 53 | 1 | Проверка вытяжной вентиляции и фановых труб | Май,сентябрь | Жовта М.А.
| 2 | Очистка кровли и водосборных лотков от мусора | Май, сентябрь
| 3 | Оокраска входных дверей в подъезд | Май-июнь
| 4 | Ремонт отдельных мест на крыльцах входов | Май-июнь
| 5 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 6 | Промывка т/обменника | июль | Мамай Д.П.
| 7 | Ревизия т/у | согласно графика
| 8 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | ноябрь | Соловьев А.Г.
| 9 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | январь - август
| 10 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май, ноябрь
| 11 | Ревизия, ремонт системы обогрева водостока. | июнь
| 12 | Ревизия системы молниезащиты | апрель
| 13 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025гг. | Июль | Мамай Д.П.
| 14 | Поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ
ул. Токмакова, 49 | 1 | Проверка вытяжной вентиляции и фановых труб | Март-сентябрь | Жовта М.А.
| 2 | Регулировка входной группы дверей | Август-сентябрь
| 3 | Частичный ремонт потолка армстронг | Март-апрель
| 4 | Дератизация и дезинсекция подвала | Июль
| 5 | Подготовка к зимнему периоду | Сентябрь
| 6 | Ревизия т/узла | Согласно графика | Мамай Д.П.
| 7 | Промывка т/обменников
| 8 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | ноябрь | Соловьев А.Г.
| 9 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | январь
| 10 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | август
| 11 | Ревизия системы молниезащиты | май, ноябрь
| 12 | Ревизия системы обогрева водостока. | апрель
| 13 | Монтаж розеток для праздничной иллюминации (1 шт.) | октябрь
| 14 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | Июль | Мамай Д.П.
| 15 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 16 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 17 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 18 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г.
ул. Токмакова, 41 | 1 | Проверка вытяжной вентиляции и фановых труб | Март-сентябрь | Жовта М.А.
| 2 | Регулировка входной группы дверей | Август-сентябрь
| 3 | Проверка и ремонт труб наружного в/стока | Май-август
| 4 | Дератизация и дезинсекция подвала | Июль
| 5 | Подготовка к зимнему период | Сентябрь
| 6 | Ревизия т/узла | Согласно графика | Мамай Д.П.
| 7 | Промывка т/обменников
| 8 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | ноябрь | Соловьев А.Г.
| 9 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | январь - август
| 10 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май, ноябрь
| 11 | Ревизия системы молниезащиты | апрель
| 12 | Ревизия системы обогрева водостока. | октябрь
| 13 | Монтаж розеток для праздничной иллюминации (1 шт.) | январь
| 14 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | Июль | Мамай Д.П.
| 15 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 16 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 17 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 18 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г
ул. Токмакова, 47 | 1 | Проверка вытяжной вентиляции и фановых труб | Март-сентябрь | Жовта М.А.
| 2 | Регулировка входной группы дверей | Август-сентябрь
| 3 | Частичный ремонт потолка армстронг | Июль-сентяьбрь
| 4 | Дератизация и дезинсекция подвала | Июль
| 5 | Подготовка к зимнему периоду | Сентябрь
| 6 | Ревизия т/узла | Согласно графика | Мамай Д.П.
| 7 | Промывка т/обменников
| 8 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | ноябрь
| 9 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | январь - август
| 10 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май, ноябрь
| 11 | Ревизия системы молниезащиты | апрель
| 12 | Ревизия системы обогрева водостока. | октябрь
| 13 | Монтаж розеток для праздничной иллюминации (1 шт.) | январь - август
| 14 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | Июль | Мамай Д.П.
| 15 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 16 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 17 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 18 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г
ул. Токмакова, 39 | 1 | Проверка вытяжной вентиляции и фановых труб | Март-сентябрь | Жовта М.А.
| 2 | Регулировка входной группы дверей | Август-сентябрь
| 3 | Ремонт козырька над входом в подъезд | Апрель-май
| 4 | Дератизация и дезинсекция подвала | Июль
| 5 | Подготовка к зимнему периоду | Сентябрь
| 6 | Ревизия т/узла | Согласно графика | Мамай Д.П.
| 7 | Промывка т/обменников
| 8 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | ноябрь | Соловьев А.Г.
| 9 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | август
| 10 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май, ноябрь
| 11 | Ревизия системы молниезащиты | апрель
| 12 | Ревизия системы обогрева водостока. | октябрь
| 13 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | Июль | Мамай Д.П.
| 14 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 15 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 16 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 17 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г
ул. Токмакова, 45 | 1 | Проверка вытяжной вентиляции и фановых труб | Март-сентябрь | Жовта М.А.
| 2 | Регулировка входной группы дверей | Август-сентябрь
| 3 | Ремонт металлочерепицы на козырьке н/помещения | Март-апрель
| 4 | Дератизация и дезинсекция подвала | Июль
| 5 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 6 | Ревизия т/узла | Согласно графика | Мамай Д.П.
| 7 | Промывка т/обменников
| 8 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | ноябрь | Соловьев А.Г.
| 9 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | январь - август
| 10 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май, ноябрь
| 11 | Ревизия системы молниезащиты | апрель
| 12 | Ревизия системы обогрева водостока. | октябрь
| 13 | Монтаж розеток для праздничной иллюминации (1 шт.) | январь
| 14 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | Июль | Мамай Д.П.
| 15 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 16 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 17 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 18 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г