## Лист1
План работ на 2023г
ООО "Сити-Сервис"
ул. Ангарская, дом 21 | 1 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | апрель - сентябрь | М.А. Жовта
| 2 | Заделка трещин между стенами фасада и отмосткой раствором | май, июнь
| 3 | Штукатурка отдельных мест ( крыльцо) | май, июнь
| 4 | Проверка и ремонт кровли (примыкания) | май
| 5 | Протяжка кровельных саморезов по профлисту | май - сентябрь
| 6 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 7 | Дератизация и дезинсекция подвала | май, сентябрь
| 8 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июнь | Д.П. Мамай
| 9 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 10 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 11 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024г.
| 12 | -Ревизия т/узла | Согласно графика | А.С. Соколов
| 13 | -Промывка т/обменников
| 14 | -Промывка системы отопления
| 15 | -Промывка системы ГВС и ХВС
| 16 | Текущий ремонт вводного и распределительных устройств электроснабжения ж/д. | июнь
| 17 | Текущий ремонт освещения подвала. | май | А.Г. Соловьев
| 18 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | декабрь
| 19 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | июль - сентябрь
| 20 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | июнь, декабрь
| 21 | Ревизия системы молниезащиты | апрель
ул. Красноармейская, дом 12 | 1 | Очистка кровли и в/сборных лотков | май, сентябрь | М.А. Жовта
| 2 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | май, сентябрь
| 3 | Ремонт кровли 1 подъезд (примыкания) | май
| 4 | Протяжка кровельных саморезов по профлисту 1 подъезд | май - сентябрь
| 5 | Ремонт крылец ( штукатурка, заделка трещин) | май - сентябрь
| 6 | Замена стеклопакетов по пожарным лестницам | май - октябрь
| 7 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 8 | Дератизация и дезинсекция подвал | май, сентябрь
| 9 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Д.П. Мамай
| 10 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 11 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 12 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024г
| 13 | Поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ
| 14 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А.С. Соколов
| 15 | Промывка т/обменников
| 16 | Промывка системы отопления
| 17 | Устройство сбросников в канализацию ХВС
| 18 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 19 | Ревизия, ремонт системы обогрева водостока. | октябрь | А.Г. Соловьев
| 20 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | август
| 21 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | февраль
| 22 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | июнь, декабрь
| 23 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
| 24 | Восстановительный ремонт слаботочных сетей (замена кабельного канала ~ 10м) | сентябрь
ул. Красноармейская, дом 14 | 1 | Очистка кровли и водосборных лотков | май, сентябрь | М.А. Жовта
| 2 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | май, сентябрь
| 3 | Замена проф. листа ( козырек) 5 подъезд | май
| 4 | Ремонт плитки по фасаду | июнь
| 5 | Замена досок объявлений | март
| 6 | Ремонт подъездов и тамбуров перехода 1-6 подъезды | май - сентябрь
| 7 | Замена входных тамбурных деревянных дверей 6п (2шт) | март - июнь
| 8 | Покраска входных мет.дверей 1-6п | июнь - август
| 9 | Дератизация и дезинсекция подвала | май, сентябрь
| 10 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 11 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июнь | Д.П. Мамай
| 12 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 13 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 14 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 15 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024г.
| 16 | Устройство сброса воды состояков в канализацию(1,5,6 подъезды) | июль | А.С. Соколов
| 17 | Ревизия т/узла | Согласно графика
| 18 | Промывка т/обменников
| 19 | Промывка системы отопления
| 20 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 21 | Ревизия ПНС | июнь
| 22 | Ревизия системы обогрева водостока. | сентябрь | А.Г. Соловьев
| 23 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | сентябрь
| 24 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | март
| 25 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | июнь, декабрь
| 26 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
| 27 | Восстановительный ремонт слаботочных сетей (замена кабельного канала ~ 10м) | сентябрь
| 28 | Монтаж розеток для праздничной иллюминации (6 шт.) | сентябрь
ул. Красноармейская 54 | 1 | Очистка кровли и водосборных лотков | май, сентябрь | М.А. Жовта
| 2 | Проверка вытяжной вентиляции | май, сентябрь
| 3 | Ремонт кровли- примыкания, трещины (нежилые помещения- магазин) | май - июнь
| 4 | Ремонт кровли( примыкания, в/шахты) 4п | март - июнь
| 5 | Протяжка кровельных саморезов по профлисту 4,7 подъезды | май - сентябрь
| 6 | Ремонт протеканий потолка 11место а/ст 2 очередь, ремонт протеканий потолка 26 место а/ст 1 очередь | март-апрель
| 7 | Устройсво мет.желоба водостока 1 подъезд | апрель
| 8 | Устройстро козырька из профлиста по профилю ( спуск в подвал 5п) | май, сентябрь
| 9 | Дератизация и дезинсекция подвала | май, сентябрь
| 10 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 11 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июнь | Д.П. Мамай
| 12 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 13 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 14 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров) – 2-я очередь
| 15 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024г.
| 16 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А.С. Соколов
| 17 | Промывка т/обменников
| 18 | Промывка системы отопления
| 19 | Изоляция трубопроводов
| 20 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 21 | Ремонт грязеотсосника на отоплении в т/узле 1-я очередь | май
| 22 | Ревизия системы обогрева водостока. | сентябрь | А.Г. Соловьев
| 23 | Ремонт освещения подвала. | февраль
| 24 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | октябрь
| 25 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | апрель
| 26 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | июль, декабрь
| 27 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
| 28 | Ревизия и ремонт запорных устройств и домофонов подъездов, монтаж гофрированной трубы. | апрель - сентябрь
ул. Матвеева, дом 33 | 1 | Проверка вытяжной вентиляции | май, сентябрь | М.А. Жовта
| 2 | Замена досок объявлений 1,2п | март
| 3 | Устройство ходовых мостиков на кровле подход к фановым трубам (работа высотников) | май - сентябрь
| 4 | Ремонт асфальтового покрытия ( ямы, выбоины во дворе) | май, сентябрь
| 5 | Дератизация и дезинфекция подвала | май, сентябрь
| 6 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 7 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Д.П. Мамай
| 8 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 9 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 10 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024г
| 11 | Поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ
| 12 | Ревизия водомерного узла | Согласно графика | А.С. Соколов
| 13 | Промывка системы отопления
| 14 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 15 | Перевод полотенцесушителей с отопления на ГВС
| 16 | Переврезка полотенцесушителей с отопления на ГВС
| 17 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | ноябрь | А.Г. Соловьев
| 18 | Текущий ремонт щитов этажных | январь
| 19 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | август
| 20 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май, ноябрь
| 21 | Ревизия системы молниезащиты | апрель
| 22 | Монтаж розеток для праздничной иллюминации (1 шт.). | январь
| 23 | Замена светильнеиков освешения этажных площадок на светильники с датчиком движения (10 шт.). | август
ул. Кочеткова, дом 22 | 1 | Проверка вытяжной вентиляции | май, сентябрь | М.А. Жовта
| 2 | Выполнить отвод нар. в/стока ( труба) при входе в калитку 3подъезд | апрель - август
| 3 | Устройство козырька ( приямок) 1п | март
| 4 | Ремонт контейнерной площадки (совместно с тсж Матвеева 35) | апрель - июнь
| 5 | Дератизация и дезинфекция подвала | май, сентябрь
| 6 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 7 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024гг. | июль | Д.П. Мамай
| 8 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А.С. Соколов
| 9 | Ревизия т/узла
| 10 | Промывка системы отопления
| 11 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 12 | Ревизия элеватора на отоплении | июнь
| 13 | Переврезка полотенцесушителей с отопления на ГВС | Согласно графика
| 14 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | октябрь | А.Г. Соловьев
| 15 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | август
| 16 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май, ноябрь
| 17 | Ревизия системы молниезащиты | апрель
| 18 | Монтаж розеток для праздничной иллюминации (2 шт.) | январь
| 19 | Замена светильнеиков освешения этажных площадок на светильники с датчиком движения (15 шт.). | август
ул. Кочеткова, дом 53 | 1 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | май, сентябрь | М.А. Жовта
| 2 | Очистка кровли и водосборных лотков от мусора | май, сентябрь
| 3 | Ремонт подъездов, тамбуров(1п,2п) | май - август
| 4 | Ремонт отдельных мест на крыльцах входов | май - август
| 5 | Покраска подпорной стенки | июнь
| 6 | Текущий ремонт а/ стоянки | май - сентябрь
| 7 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024гг. | июль | Д.П. Мамай
| 8 | Промывка т/обменника с заменой калачей и запорной арматуры | июнь | А.С. Соколов
| 9 | Ревизия т/у | Согласно графика
| 10 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | ноябрь | А.Г. Соловьев
| 11 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | январь, август
| 12 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май, ноябрь
| 13 | Ревизия, ремонт системы обогрева водостока. | июнь
| 14 | Ревизия системы молниезащиты | апрель
ул. Нечаева, дом 66 | 1 | Очистка кровли и водосборных лотков | май, сентябрь | М.А. Жовта
| 2 | Проверка вытяжной вентиляции | май, сентябрь
| 3 | Устройство мет.желоба под козырьками входов (1,3,4 подъезды) | апрель - июнь
| 4 | Протяжка кровельных саморезов по профлисту | май - сентябрь
| 5 | Покраска мет. ограждения ( ворота, забор) | июнь - август
| 6 | Регулировка и ремонт входных деревянных дверей | сентябрь
| 7 | Дератизация и дезинсекция подвала | май, сентябрь
| 8 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Д.П. Мамай
| 9 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 10 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 11 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 12 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024г.
| 13 | Поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ
| 14 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А.С. Соколов
| 15 | Промывка т/обменников
| 16 | Ревизия повысительной станции | июнь
| 17 | Промывка системы отопления | Согласно графика
| 18 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 19 | Ревизия системы обогрева водостока. | октябрь | А.Г. Соловьев
| 20 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | июнь
| 21 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, | май - октябрь
| 22 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | апрель, октябрь
| 23 | Ревизия системы молниезащиты | апрель
| 24 | Монтаж розеток для праздничной иллюминации (1 шт.) | январь
| 25 | Ремонт системы видеонаблюдения с заменой кабеля (15 м) | июнь
ул. Чкалова, дом 123 | 1 | Очистка кровли и водосборных лотков | май, сентябрь | М.А. Жовта
| 2 | Проверка вытяжной вентиляции | май, сентябрь
| 3 | Регулировка противопожарных дверей (1и 2п) | август - сентябрь
| 5 | Частичный ремонт кровли а/стоянки (трещины в асфальтовом покрытии) | август
| 6 | Устройство желоба отвода воды 1п | апрель
| 7 | Ремонт б/камня (бетонирование, штукатурка) | май
| 8 | Дератизация и дезинсекция подвала | май, сентябрь
| 9 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 10 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июнь | Д.П. Мамай
| 11 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 12 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 13 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 14 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024г.
| 15 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А.С. Соколов
| 16 | Промывка т/обменников
| 17 | Промывка системы отопления
| 18 | Ревизия ПНС ХВС
| 19 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 20 | Ревизия системы обогрева водостока. | август | А.Г. Соловьев
| 21 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май, ноябрь
| 22 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | май
| 23 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | июль
| 24 | Ревизия системы молниезащиты | апрель
ул. Матвеева, дом 10 | 1 | Проверка вытяжной вентиляции | май | М.А. Жовта
| 2 | Ремонт пешеходной дорожки ( восстановление тротуарной плитки) | май
| 3 | Установка жалюзийных решеток на вытяжную вентиляцию а/стоянки | май
| 4 | Текущий ремонт подъездов 1 и 2 | май - август
| 5 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь
| 6 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 7 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Д.П. Мамай
| 8 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 9 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 10 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 11 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024г.
| 12 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А.С. Соколов
| 13 | Промывка т/обменников
| 14 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | ноябрь | А.Г. Соловьев
| 15 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | январь, август
| 16 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май, ноябрь
| 17 | Ревизия системы молниезащиты | апрель
| 18 | Ревизия системы обогрева водостока. | октябрь
| 19 | Монтаж розеток для праздничной иллюминации (2 шт.) | январь
ул. Токмакова, дом 43 | 1 | Проверка вытяжной вентиляци | май, сентябрь | М.А. Жовта
| 2 | Ремонт плитки пола( сапожок) по этажам | март - апрель
| 3 | Регулировка входных дверей | сентябрь
| 4 | Проверка кровли после зимнего периода | апрель
| 5 | Дератизация и дезинсекция подвала | май, сентябрь
| 6 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 7 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июнь | Д.П. Мамай
| 8 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 9 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 10 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 11 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024г.
| 12 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А.С. Соколов
| 13 | Промывка т/обменников
| 14 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | ноябрь | А.Г. Соловьев
| 15 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | январь, август
| 16 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май, ноябрь
| 17 | Ревизия системы молниезащиты | апрель
| 18 | Ревизия системы обогрева водостока. | октябрь
| 19 | Монтаж розеток для праздничной иллюминации (1 шт.)
ул. Токмакова, дом 49 | 1 | Проверка кровли после зимнего периода | апрель | М.А. Жовта
| 2 | Проверка вытяжной вентиляции | май, сентябрь
| 3 | Регулировка входных дверей | май
| 4 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь
| 5 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 6 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Д.П. Мамай
| 7 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 8 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 9 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 10 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024г.
| 11 | Поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ
| 12 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | ноябрь | А.Г. Соловьев
| 13 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | январь, август
| 14 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май, ноябрь
| 15 | Ревизия системы молниезащиты | апрель
| 16 | Ревизия системы обогрева водостока. | октябрь
| 17 | Монтаж розеток для праздничной иллюминации (1 шт.)
ул. Токмакова, дом 41 | 1 | Проверка вытяжной вентиляции | сентябрь | М.А. Жовта
| 3 | Регулировка входных дверей | сентябрь
| 5 | Дератизация и дезинсекция подвала | май, сентябрь
| 7 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 8 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Д.П. Мамай
| 9 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 10 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 11 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 12 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024г
| 13 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | ноябрь | А.Г. Соловьев
| 14 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | январь - август
| 15 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май - ноябрь
| 16 | Ревизия системы молниезащиты | апрель
| 17 | Ревизия системы обогрева водостока. | октябрь
| 18 | Монтаж розеток для праздничной иллюминации (1 шт.) | январь
ул. Токмакова, дом 47 | 1 | Проверка вытяжной вентиляции | май, сентябрь | М.А. Жовта
| 2 | Ремонт потолка амстронг | март
| 3 | Регулировка входных дверей | сентябрь
| 4 | Дератизация и дезинсекция подвала | май, сентябрь
| 5 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 6 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Д.П. Мамай
| 7 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 8 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 9 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 10 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024г
| 11 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | ноябрь | А.Г. Соловьев
| 12 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | январь - август
| 13 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май, ноябрь
| 14 | Ревизия системы молниезащиты | апрель
| 15 | Ревизия системы обогрева водостока. | октябрь
| 16 | Монтаж розеток для праздничной иллюминации (1 шт.) | январь
ул. Токмакова, дом 39 | 1 | Проверка вытяжной вентиляции | май, сентябрь | М.А. Жовта
| 2 | Ремонт потолка амстронг | март
| 3 | Регулировка входных дверей | сентябрь
| 4 | Дератизация и дезинсекция подвала | май, сентябрь
| 5 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 6 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Д.П. Мамай
| 7 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 8 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 9 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 10 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024г
| 11 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | ноябрь | А.Г. Соловьев
| 12 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | январь - август
| 13 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май, ноябрь
| 14 | Ревизия системы молниезащиты | апрель
| 15 | Ревизия системы обогрева водостока. | октябрь
| 16 | Монтаж розеток для праздничной иллюминации (1 шт.) | январь