## Лист1
План работ на 2021 год
Наименование объекта | № по порядку | Вид работ | Сроки исполнения | Ответственное лицо
ул. Красноармейская, 12 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | апрель-сентябрь | М. А. Жовта
| 2 | Очистка кровли и водосборных лотков | май-сентябрь | М. А. Жовта
| 3 | Подвоз песка на детскую площадку | май | М. А. Жовта
| 4 | Подготовка к зимнему периоду | май-июнь | М. А. Жовта
| 5 | Покраска металеталлического обрамления на переходных балконах | май-июнь | М. А. Жовта
| 6 | Посадка цветов | май-июнь | М. А. Жовта
| 7 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | май-июнь | М. А. Жовта
| 8 | Ремонт противопожарных дверей (при необходимости замена) | сентябрь | М. А. Жовта
| 9 | Ремонт кровли (примыкание) | апрель-май | М. А. Жовта
| 10 | Ремонт тамбуров 1,2,3 п. | май-сентябрь | М. А. Жовта
| 11 | Стрижка кустов | Согласна графика | М. А. Жовта
| 12 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июнь | Д. П. Мамай
| 13 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. |  | Д. П. Мамай
| 14 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. |  | Д. П. Мамай
| 15 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort |  | Д. П. Мамай
| 16 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 17 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 18 | Промывка т/обменников | июнь | А. С. Соколов
| 19 | Ревизия т/узла | июль | А. С. Соколов
| 20 | Устройство сбросников на стояках ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 21 | Протяжка болтовых соединений в электрических щитах | октябрь | А. Г. Соловьев
| 22 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | август | А. Г. Соловьев
| 23 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | февраль | А. Г. Соловьев
| 24 | Ревизия системы обогрева водостока кровли | июнь | А. Г. Соловьев
| 25 | Ревизия электрических щитов этажных жилого дома | май | А. Г. Соловьев
| 26 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | май | А. Г. Соловьев
ул. Красноармейская, 14 | 1 | Очистка кровли и водосборных лотков, частичная покраска лотков | апрель-май | М. А. Жовта
| 2 | Дератизация и дезинсекция подвала | май-сентябрь | М. А. Жовта
| 3 | Подвоз песка на детскую площадку | июнь | М. А. Жовта
| 4 | Подготовка к зимнему периоду | июль | М. А. Жовта
| 5 | Ремонт ходовых мостиков | июнь-сентябрь | М. А. Жовта
| 6 | Посадка цветов | май-июнь | М. А. Жовта
| 7 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | май-июнь | М. А. Жовта
| 8 | Ремонт деревянных дверей тамбуров | май-июнь | М. А. Жовта
| 9 | Ремонт плитки по цоколю и крыльцам | Согласна графика | М. А. Жовта
| 10 | Стрижкам кустов | сентябрь | М. А. Жовта
| 11 | Проверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ | август | Д. П. Мамай
| 12 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. |  | Д. П. Мамай
| 13 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. |  | Д. П. Мамай
| 14 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. |  | Д. П. Мамай
| 15 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort |  | Д. П. Мамай
| 16 | Промывка системы ГВС и ХВС | июль | А. С. Соколов
| 17 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 18 | Промывка т/обменников | Согласно графика | А. С. Соколов
| 19 | Ревизия т/узла | июнь | А. С. Соколов
| 20 | Устройство сбросников со стояков ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 21 | Протяжка болтовых соединений электрических щитов | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 22 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 23 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | март | А. Г. Соловьев
| 24 | Ревизия системы обогрева водостока | март | А. Г. Соловьев
| 25 | Ревизия электрических щитов этажных жилого дома | июнь-декабрь | А. Г. Соловьев
| 26 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | май | А. Г. Соловьев
ул. Красноармейская, 54 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | апрель-сентябрь | М. А. Жовта
| 2 | Очистка кровли и водосборных лотков | май-сентябрь | М. А. Жовта
| 3 | Подготовка к зимнему периоду | июль-сентябрь | М. А. Жовта
| 4 | Покраска арочных переходов | июнь-сентябрь | М. А. Жовта
| 5 | Посадка цветов | май-июнь | М. А. Жовта
| 6 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | июнь-сентябрь | М. А. Жовта
| 7 | ремонт автостоянки (отделочные работы) | май-июнь | М. А. Жовта
| 8 | Ремонт и покраска ограждения газонов (1-я очередь) | май-июнь | М. А. Жовта
| 9 | Ремонт и регулировка противопожарных дверей (пластиковых, 6 подъезд) при необходимости замена | май-июнь | М. А. Жовта
| 10 | Ремонт водостока нежилых помещений | июнь-сентябрь | М. А. Жовта
| 11 | Отделочные работы первого этажа (с 1-го по 3-ий подъезд) | май-июнь | М. А. Жовта
| 12 | Ремонт ходовых мостиков на кровле (1 очередь) | сентябрь | М. А. Жовта
| 13 | Ремонт отмостки | сентябрь | М. А. Жовта
| 14 | Устройство цветника (2 очередь) | сентябрь | М. А. Жовта
| 15 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июль | Д. П. Мамай
| 16 | Проверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ. | июль | Д. П. Мамай
| 17 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Д. П. Мамай
| 18 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022 гг. | июль | Д. П. Мамай
| 19 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д. П. Мамай
| 20 | Изоляция трубопроводов | Согласно графика | А. С. Соколов
| 21 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 22 | Промывка системы отопления | июнь | А. С. Соколов
| 23 | Промывка т/обменников | июль | А. С. Соколов
| 24 | Ревизия т/узла | апрель | А. С. Соколов
| 25 | Протяжка болтовых соединений электрических щитов | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 26 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | февраль | А. Г. Соловьев
| 27 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | октябрь | А. Г. Соловьев
| 28 | Ревизия системы обогрева водостока | март | А. Г. Соловьев
| 29 | Ревизия электрических щитов этажных жилого дома | июль | А. Г. Соловьев
| 30 | Ремонт освещения подвала. | декабрь | А. Г. Соловьев
| 31 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | май | А. Г. Соловьев
ул. Кочеткова, 22 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | апрель-сентябрь | М. А. Жовта
| 2 | Подготовка к зимнему периоду | май-июнь | М. А. Жовта
| 3 | Посадка цветов | май-июнь | М. А. Жовта
| 4 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | апрель-сентябрь | М. А. Жовта
| 5 | Ревизияв/сточной системы кровли (при наличии автовышки ревизия воронки) | Согласна графика | М. А. Жовта
| 6 | Стрижка кустов | Сентябрь | М. А. Жовта
| 7 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | август | Д. П. Мамай
| 8 | Замена цирк. насоса ГВС на розливе | июнь | А. С. Соколов
| 9 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 10 | Промывка системы отопления | июнь | А. С. Соколов
| 11 | Промывка т/обменника | июнь | А. С. Соколов
| 12 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 13 | Ревизия элеватора на отоплении | июнь | А. С. Соколов
| 14 | Протяжка болтовых соединений электрических щитов | октябрь | А. Г. Соловьев
| 15 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | август | А. Г. Соловьев
| 16 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | август | А. Г. Соловьев
| 17 | Ревизия электрических щитов этажных жилого дома | май-ноябрь | А. Г. Соловьев
| 18 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | апрель | А. Г. Соловьев
ул. Матвеева, 33 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | апрель-сентябрь | М. А. Жовта
| 2 | Подготовка к зимнему периоду | апрель-сентябрь | М. А. Жовта
| 3 | Посадка цветов | Согласна графика | М. А. Жовта
| 4 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | май-сентябрь | М. А. Жовта
| 5 | Ревизия водосточной системы кровли (мелкий ремонт) | сентябрь | М. А. Жовта
| 6 | Стрижка кустов | сентябрь | М. А. Жовта
| 7 | Монтаж узла учета тепловой энергии | август | Д. П. Мамай
| 8 | Проверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ. |  | Д. П. Мамай
| 9 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. |  | Д. П. Мамай
| 10 | Установка диспетчеризации приборов учета |  | Д. П. Мамай
| 11 | Врезка сбросников в нежилых помещениях на стояках ГВС и ХВС | июнь | А. С. Соколов
| 12 | Реконструкция узла учета на отоплении | Согласно графика | А. С. Соколов
| 13 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 14 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 15 | Промывка т/обменника с заменой труб и запорной арматуры | июнь | А. С. Соколов
| 16 | Ревизия водомерного узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 17 | Ревизия т/узла | июнь | А. С. Соколов
| 18 | Ревизия элеватора на отоплении | июнь | А. С. Соколов
| 19 | Протяжка болтовых соединений электрических щитов | ноябрь | А. Г. Соловьев
| 20 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | январь | А. Г. Соловьев
| 21 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | август | А. Г. Соловьев
| 22 | Ревизия электрических щитов этажных жилого дома | май | А. Г. Соловьев
| 23 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | ноябрь | А. Г. Соловьев
| 24 | Текущий ремонт электрических щитов этажных | апрель | А. Г. Соловьев
ул. Ангарская, 21 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | апрель-июнь | М. А. Жовта
| 2 | Изготовление и установка деревянного ограждения газонов | май-сентябрь | М. А. Жовта
| 3 | Изготовление и установка скамеек в колличестве 2 штук | май-сентябрь | М. А. Жовта
| 4 | Отделочные работы тамбуров (после ремонта в/сточной системы) | июнь-сентябрь | М. А. Жовта
| 5 | Очистка кровли и водосборных лотков | июнь-июль | М. А. Жовта
| 6 | Плдготовка дома к зимнему периоду | июнь-сентябрь | М. А. Жовта
| 7 | Посадка цветов | июнь | М. А. Жовта
| 8 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | май сентярь | М. А. Жовта
| 9 | Ремонт наружного водостока | апрель | М. А. Жовта
| 10 | Ремонт отмостки (бетонные работы) | май-июнь | М. А. Жовта
| 11 | Ремонт подпорной стенки (штукатурные работы, покрасочные работы) | сентябрь | М. А. Жовта
| 12 | стрижка кустов | сентябрь | М. А. Жовта
| 13 | Замена ECL Comfort 201 на 310 и модернизация оборудования КИП | июль | Д. П. Мамай
| 14 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июль | Д. П. Мамай
| 15 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Д. П. Мамай
| 16 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | июль | Д. П. Мамай
| 17 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д. П. Мамай
| 18 | Замена розлива ГВС с металла на РР | Согласно графика | А. С. Соколов
| 19 | Промывка системы ГВС и ХВС | июль | А. С. Соколов
| 20 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 21 | Промывка т/обменников | Согласно графика | А. С. Соколов
| 22 | Ревизия т/узла | март | А. С. Соколов
| 23 | Протяжка болтовых соединений электрических щитов | март | А. Г. Соловьев
| 24 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | май | А. Г. Соловьев
| 25 | Ревизия электрических щитов этажных жилого дома | декабрь | А. Г. Соловьев
| 26 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | июль | А. Г. Соловьев
| 27 | Текущий ремонт вводного и распределительных устройств электроснабжения ж/д. | июнь | А. Г. Соловьев
| 28 | Текущий ремонт освещения подвала | май | А. Г. Соловьев
ул. Нечаева, 66 | 1 | Изготовление и установка ходовых мостиков | апрель-май | М.А. Жовта
| 2 | Изготовление и уствновка зонтов на вент. шахту маш. помещения, 3 шт. | апрель-сентябрь | М.А. Жовта
| 3 | Очистка кровли и водосборных лотков | июль-август | М.А. Жовта
| 4 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | апрель | М.А. Жовта
| 5 | Ремонтые работы автостояшки (отделочные работы и малярные) | май-июнь | М.А. Жовта
| 6 | Стрижка кустов | апрель-сентябрь | М.А. Жовта
| 7 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | август | Д. П. Мамай
| 8 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | август | Д. П. Мамай
| 9 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | август | Д. П. Мамай
| 10 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | август | Д. П. Мамай
| 11 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 12 | Промывка системы отопления | июнь | А. С. Соколов
| 13 | Промывка т/обменников | июль | А. С. Соколов
| 14 | Ревизия повысительной станции | Согласно графика | А. С. Соколов
| 15 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 16 | Протяжка болтовых соединений электрических щитов | октябрь | А. Г. Соловьев
| 17 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | июнь | А. Г. Соловьев
| 18 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | октябрь | А. Г. Соловьев
| 19 | Ревизия системы обогрева водостока. | апрель | А. Г. Соловьев
| 20 | Ревизия элдектрических щитов этажных жилого дома. | октябрь | А. Г. Соловьев
| 21 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | апрель | А. Г. Соловьев
ул. Чкалова, 123 | 1 | Очистка кровли и водосборных лотков | апрель-сентябрь | М.А. Жовта
| 2 | Посадка цветов | май-сентябрь | М.А. Жовта
| 3 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | июнь-август | М.А. Жовта
| 4 | Ремонт контейнерной площадки (штукатурные работы отдельными местами, малярные работы) | май-июнь | М.А. Жовта
| 5 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июль | Д. П. Мамай
| 6 | Поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ. | июль | Д. П. Мамай
| 7 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Д. П. Мамай
| 8 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | июль | Д. П. Мамай
| 9 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д. П. Мамай
| 10 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 11 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 12 | Промывка т/обменников | Согласно графика | А. С. Соколов
| 13 | Ревизия ПНС ХВС | август | А. С. Соколов
| 14 | Ревизия системы обогрева водостока | Согласно графика | А. С. Соколов
| 15 | ревизия т/узла | август | А. С. Соколов
| 16 | Протяжка болтовых соединений электрических щитов | май | А. Г. Соловьев
| 17 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | ноябрь | А. Г. Соловьев
| 18 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | май | А. Г. Соловьев
| 19 | Ревизия электрических щитов этажных жилого дома | июнь | А. Г. Соловьев
| 20 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | июнь | А. Г. Соловьев