## Лист1
План работ на 2025
ООО "Сити-Сервис"
ул. Ангарская, 21 | 1 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | Май, сентябрь | Жовта М.А.
| 2 | Покраска подпорной стенки | Май-июнь
| 3 | Ремонт кровли над машанным помещением | май
| 4 | Замена ходовых трапов | май
| 5 | Подготовка к зимнему периоду | Сентябрь
| 6 | Дератизация и дезинсекция подвала | Май-сентябрь
| 7 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июнь | Мамай Д.П.
| 8 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 9 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 10 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2025-2026г.
|  | Текущий ремонт вводного и распределительных устройств электроснабжения ж/д. | июнь | Соловьев А.Г.
|  | Текущий ремонт освещения подвала. | май
|  | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | декабрь
|  | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | июль-сентябрь
|  | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | июнь, декабрь
|  | Ревизия системы молниезащиты | апрель
ул. Нечаева, 66 |  | Очистка кровли и водосборных лотков | Май, сентябрь
|  | Устройство мет.желоба под козырьками входов (1,3,4 подъезды) | Май-сентябрь | Жовта М.А.
|  | Регулировка и ремонт входных деревянных дверей | Май-сентябрь
|  | Текущий ремонт подъездов | Май-сентябрь
|  | Дератизация и дезинсекция подвала | Июнь
|  | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
|  | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2025-2026г.
|  | Ревизия и ремонт системы обогрева водостока с заменой греющего саморегулируемого кабеля (70 метров) | 2025-02-01 | Соловьев А.Г.
|  | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2025-06-01
|  | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, | 05.2025-10.2025
|  | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 04.2025, 10.2025
|  | Ревизия системы молниезащиты | 2025-04-01
|  | Ремонт системы видеонаблюдения с заменой кабеля (17 м) | 2025-06-01
ул. Матвеева, 33 |  | Ремонт кирпичной кладки ( вход в а/стоянку) | май | Жовта М.А.
|  | ремонт и покраска крылец 1,2 подъезды | Май-июнь
|  | Ремонт и покраска малых форм,, штакетника | май-июнь
|  | Дератизация и дезинфекция подвала | Май-сентябрь
|  | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
|  | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2025-2026г
Поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ
|  | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2025-11-01 | Соловьев А.Г.
|  | Текущий ремонт щитов этажных | 2025-01-01
|  | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | 2025-08-01
|  | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 05.2025, 11.2025
|  | Ревизия системы молниезащиты | 2025-04-01
ул. Кочеткова, 22 |  | Ремонт , частичная покраска малых форм и штакетника | май-июнь | Жовта М.А.
|  | Дератизация и дезинфекция подвала | май-сентябрь
|  | Подготовка к зимнему периоду | Сентябрь
|  | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2025-2026гг. | июль | Мамай Д.П.
|  | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2025-10-01 | Соловьев А.Г.
|  | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | 2025-08-01
|  | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 05.2025, 11.2025
|  | Ревизия системы молниезащиты | 2025-04-01
ул. Чкалова, 123 |  | Очистка кровли и водосборных лотков | Май-сентябрь | Жовта М.А.
|  | Регулировка противопожарных дверей (1 и 2 под) | Сентябрь
|  | замена с/пакета 10 этаж п/пожарная лестница, закрепить ручки на всех п/пожарных дверях | апрель-май
|  | выполнить частичный ремонт плитки по этажам | Апрель-май
|  | текущий ремонт а/стоянки | май-октябрь
|  | Дератизация и дезинсекция подвала | Июнь
|  | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
|  | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2025-2026г.
|  | Ревизия системы обогрева водостока. | 2025-08-01 | Соловье А.Г.
|  | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 05.2025, 11.2025
|  | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | 2025-05-01
|  | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2025-07-01
|  | Ревизия системы молниезащиты | 2025-04-01
|  | Монтаж розеток для праздничной иллюминации (1 шт.) | 2025-09-01
ул. Красноармейская, 12 |  | очистка кровли и в/сборных лотков | май, сентябрь | Жовта М.А.
|  | Ремонт кровли 1п (маш. помещение) | май-сентябрь
|  | Ремонт крылец ( штукатурка) | июнь, июль
|  | Подготовка к зимнему периоду | Сентябрь
|  | Дератизация и дезинсекция подвала | май-сентябрь
|  | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2025-2026г
Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
|  | Ревизия, ремонт системы обогрева водостока. Замена греющего саморегулируемого кабеля 30 метров | 2025-01-01 | Соловьев А.Г.
|  | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2025-08-01
|  | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | 2025-02-01
|  | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 06.2025, 12.2025
|  | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | 2025-04-01
|  | Восстановительный ремонт слаботочных сетей (замена кабельного канала ~ 20м) | 2025-09-01
|  | Монтаж розеток для праздничной иллюминации (3 шт.) | 2025-09-01
ул. Красноармейская, 14 |  | Очистка кровли и водосборных лотков | Май, сентябрь | Жовта М.А.
|  | ремонт и покраска скамеек, малых форм | апрель-июнь
|  | провести частичный ремонт кровли машинного помещения 4,5 подьезд | Май-июнь
|  | Очистка приямков от мусора, установка сетки | Май-сентябрь
|  | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь
|  | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
|  | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2025-2026г.
|  | Ревизия, ремонт системы обогрева водостока. Замена греющего саморегулируемого кабеля 70 метров. | 2025-01-01 | Соловьев А.Г.
|  | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2025-09-01
|  | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | 2025-03-01
|  | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 06.2025, 12.2025
|  | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | 2025-04-01
|  | Восстановительный ремонт слаботочных сетей (замена кабельного канала ~ 26м) | 2025-09-01
|  | Монтаж розеток для праздничной иллюминации (6 шт.) | 2025-09-01
ул. Красноармейская, 54 |  | Очистка кровли и водосборных лотков | Май,сентябрь | Жовта М.А.
|  | ремонт ходовых трапов 6п | Май-сентябрь
|  | устройства гидроизоляции и поддона в вытяжной шахте 4п | Май-сентябрь
|  | замена с/пакетов в пластиковых дверях 6п | Май-сентябрь
|  | Ремонт кровли- примыкания, трещины (нежилые помещения- магазин) | Май,сентябрь
|  | Дератизация и дезинсекция подвала | Май, сентябрь
|  | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
|  | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров) – 2-я очередь
Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2025-2026г.
Поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ (1-я очередь)
Замена задвижек на вводе узла теловой энергии -2 шт. диаметр на 150мм
|  | Ревизия, ремонт системы обогрева водостока. Замена греющего саморегулируемого кабеля 30 метров | 2025-02-01 | Соловьев А.Г.
|  | Ремонт освещения подвала. | 2025-02-01
|  | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2025-10-01
|  | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | 2025-04-01
|  | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 07.2025, 12.2025
|  | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | 2025-04-01
|  | Ревизия и ремонт запорных устройств и домофонов подъездов, монтаж гофрированной трубы. | 04.2025 - 09.2025
ул. Матвеева, 10 |  | Проверка вытяжной вентиляции | май-сентябрь | Жовта М.А.
|  | Регулировка входной группы дверей | Май-сентябрь
|  | Текущий ремонт подъездов | май-октябрь
|  | Дератизация и дезинсекция подвала | июль-сентябрь
|  | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
|  | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2025-2026.
|  | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2025-11-01 | Соловьев А.Г.
|  | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | 2025-01-01
|  | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2025-08-01
|  | Ревизия системы молниезащиты | 05.2024, 11.2025
|  | Ревизия системы обогрева водостока. | 2025-04-01
ул. Токмакова, 43 |  | Проверка фановых труб после зимнего периода | май
|  | Регулировка входной группы дверей | май, сентябрь
|  | проверка и ремонт в/сточного желоба и труб ( работа высотников) | Май-сентябрь
|  | Дератизация и дезинсекция подвала | май-сентябрь
|  | Подготовка к зимнему периоду | Сентябрь
|  | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | Июль | Мамай Д.П.
Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2025-2026г.
|  | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2025-11-01 | Соловьев А.Г.
|  | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | 2025-01-01
|  | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2025-08-01
|  | Ревизия системы молниезащиты | 05.2025, 11.2025
|  | Ревизия системы обогрева водостока. | 2025-04-01
|  | Монтаж розеток для праздничной иллюминации (1 шт.) | 2025-10-01
ул. Кочеткова, 53 |  | Очистка кровли и водосборных лотков от мусора | Май, сентябрь
|  | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
|  | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2025-2026гг. | июль | Мамай Д.П.
|  | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2025-11-01 | Соловьев А.Г.
|  | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | 2025-01-01
|  | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2025-08-01
|  | Ревизия, ремонт системы обогрева водостока. | 05.2025, 11.2025
|  | Ревизия системы молниезащиты | 2025-06-01
ул. Токмакова, 49 |  | Проверка фановых труб после зимнего периода | Март, апрель | Жовта М.А.
|  | Регулировка входной группы дверей | май, сентябрь
|  | Текущий ремонт подъезда | май-октябрь
|  | Дератизация и дезинсекция подвала | май-сентябрь
|  | Подготовка к зимнему периоду | Сентябрь
|  | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | Согласно графика | Мамай Д.П.
Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2025-2026г.
|  | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2025-11-01 | Соловьев А.Г.
|  | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | 2025-01-01
|  | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2025-08-01
|  | Ревизия системы молниезащиты | 05.2025, 11.2025
|  | Ревизия системы обогрева водостока. | 2025-04-01
ул. Токмакова, 41 |  | Проверка фановых труб после зимнего периода | Март, апрель | Жовта М.А.
|  | Регулировка входной группы дверей | май, сентябрь
|  | Дератизация и дезинсекция подвала | Май-сентябрь
|  | Подготовка к зимнему период | Сентябрь
|  | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2025-2026г
Поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ
|  | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2025-11-01 | Соловьев А.Г.
|  | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | 2025-01-01
|  | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2025-08-01
|  | Ревизия системы молниезащиты | 05.2025, 11.2025
|  | Ревизия системы обогрева водостока. | 2025-04-01
|  | Монтаж розеток для праздничной иллюминации (1 шт.) | 2025-10-01
ул. Токмакова, 47 |  | Проверка фановых труб после зимнего периода | Март, апрель | Жовта М.А.
|  | Регулировка входной группы дверей | Март-сентябрь
|  | Дератизация и дезинсекция подвала | Июль
|  | Подготовка к зимнему периоду | Сентябрь
|  | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2025-2026г
Поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ
|  | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2025-11-01 | Соловьев А.Г.
|  | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | 2025-01-01
|  | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2025-08-01
|  | Ревизия системы молниезащиты | 05.2025, 11.2025
|  | Ревизия системы обогрева водостока. | 2025-04-01
|  | Монтаж розеток для праздничной иллюминации (1 шт.) | 2025-10-01
ул. Токмакова, 39 |  | Проверка фановых труб после зимнего периода | март | Жовта М.А.
|  | Регулировка входной группы дверей | сентябрь
|  | Дератизация и дезинсекция подвала | Июль
|  | Подготовка к зимнему периоду | Сентябрь
|  | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июнь | Мамай Д.П.
- техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
- ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
- техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
- сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2025-2026г
- поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ
|  | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2025-11-01 | Соловьев А.Г.
|  | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | 2025-08-01
|  | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 05.2025, 11.2025
|  | Ревизия системы молниезащиты | 2025-04-01
|  | Ревизия системы обогрева водостока. | 2025-10-01
ул. Токмакова, 45 |  | Проверка фановых труб после зимнего периода | март, апрель | Жовта М.А.
|  | Регулировка входной группы дверей | май-сентябрь
|  | Ремонт металлочерепицы и желоба на козырьке н/помещения | Апрель-май
|  | Дератизация и дезинсекция подвала | май-сентябрь
|  | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
|  | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
- техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
- ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
- техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
- сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2025-2026г
- поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ
|  | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2025-11-01 | Соловьев А.Г.
|  | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | 2025-01-01
|  | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2025-08-01
| 16 | Ревизия системы молниезащиты | 05.2025, 11.2025
| 17 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2025-04-01
ул. Токмакова, 48 | 1 | Проверка, очистка в/сборных лотков | апрель, сентябрь | Жовта М.А.
| 2 | Проверка вытяжной вентиляции и фановых труб после зимнего периода | апрель, май
| 4 | Дератизация и дезинсекция подвала | май-сентябрь
| 5 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 6 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
| 7 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 8 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 9 | - техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 10 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2025-2026г
| 12 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2025-11-01 | Соловьев А.Г.
| 13 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | 2025-08-01
| 14 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 05.2025, 11.2025
| 15 | Ревизия системы молниезащиты | 2025-04-01
| 16 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2025-10-01
ул. Токмакова, 50 | 1 | Проверка, очистка в/сборных лотков | апрель, сентябрь | Жовта М.А.
| 2 | Проверка вытяжной вентиляции и фановых труб после зимнего периода | апрель, май
| 4 | Дератизация и дезинсекция подвала | май-сентябрь
| 5 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 6 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле |  | Мамай Д.П.
| 7 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 8 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 9 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 10 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2025-2026г
| 12 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2025-11-01 | Соловьев А.Г.
| 13 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | 2025-08-01
| 14 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 05.2025, 11.2025
| 15 | Ревизия системы молниезащиты | 2025-04-01
|  | Ревизия системы обогрева водостока. | 2025-10-01