## Лист1
План работ на 2022 год
Наименование объекта | № по порядку | Вид работ | Сроки исполнения | Ответственное лицо
ул. Красноармейская, 12 | 1 | Восстановительный ремонт слаботочных сетей (замена кабельного канала 50 метров) | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 2 | Дератизация и дезинсекция подвала | апрель-сентябрь | М. А. Жовта
| 3 | Очистка кровли и водосборных лотков | апрель-сентябрь | М. А. Жовта
| 4 | Поверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | апрель-май | М. А. Жовта
| 5 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь | М. А. Жовта
| 6 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 7 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 8 | Промывка т/обменников | Согласно графика | А. С. Соколов
| 9 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений… | июнь-декабрь | А. Г. Соловьев
| 10 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | май | А. Г. Соловьев
| 11 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 12 | Ревизия электрических щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | август | А. Г. Соловьев
| 13 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | август | А.Г.Соловьев
| 14 | Ревизия, ремонт системы обогрева водостока | октябрь | А. Г. Соловьев
| 15 | Ремонт кровли 1 подъезд (примыкание) | июнь | М. А. Жовта
| 16 | Ремонт крылец (штукатурка, заделка трещин) | май-июнь | М. А. Жовта
| 17 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели...) | февраль | А. Г. Соловьев
| 18 | Ремонт подъездов 1, 2, 3 (побелка, покраска) | май-сентябрь | М. А. Жовта
| 19 | Ремонт пожарных лестниц (побелка и покраска стен) 1, 2, 3 подъезды | май-сентябрь | М. А. Жовта
| 20 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023 гг. | июнь | Д. П. Мамай
| 21 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов ГВС в т/узле | июнь | Д. П. Мамай
| 22 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июнь | Д. П. Мамай
| 23 | Устройство водосточного желоба (2-ой подъезд) | май | М. А. Жовта
| 24 | Устройство сбросников на стояках ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
ул. Красноармейская, 14 | 1 | Очистка кровли и водосборных лотков, частичная покраска лотков | апрель-май | М. А. Жовта
| 2 | Дератизация и дезинсекция подвала | апрель-сентябрь | М. А. Жовта
| 3 | Восстановительный ремонт слаботочных сетей (замена кабельного канала ) | март | А. Г. Соловьев
| 4 | Очистка кровли и водосборных лотков | май-сентябрь | М. А. Жовта
| 5 | Дератизация и дезинсекция подвала | май-сентябрь | М. А. Жовта
| 6 | Подготовка к зимнему периоду | июль-сентябрь | М. А. Жовта
| 7 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | май-сентябрь | М. А. Жовта
| 8 | Подвоз песка на детскую площадку | май | М. А. Жовта
| 9 | Ремонт примыканий кровли 7 подъезд | май-июнь | М. А. Жовта
| 10 | Подготовка к зимнему периоду | июль | М. А. Жовта
| 11 | Демонтаж ж/бетонного лотка между 1 и 2 подъездом. Устройство гидроизоляции, бетонирование |  | М. А. Жовта
| 12 | Замена проф. листа (козырек) 5 подъезд | май | М. А. Жовта
| 13 | Посадка цветов | май-июнь | М. А. Жовта
| 14 | Ремонт подъездов (пожарные лестницы - побелка, покраска панелей) | апрель | М. А. Жовта
| 15 | Установка столбиков (ограждение) 1 подъезд | май-сентябрь | М. А. Жовта
| 16 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | май-июнь | М. А. Жовта
| 17 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь | М. А. Жовта
| 18 | Промывка системы ГВС и ХВС | июль | А. С. Соколов
| 19 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь | М. А. Жовта
| 20 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 21 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Д. П. Мамай
| 22 | Промывка т/обменников | Согласно графика | А. С. Соколов
| 23 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023 гг. | июль | Д. П. Мамай
| 24 | Протяжка болтовых соединений электрических щитов | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 25 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д. П. Мамай
| 26 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 27 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Д. П. Мамай
| 28 | Ревизия системы обогрева водостока | сентябрь | А.Г.Соловьев
| 29 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | март | А. Г. Соловьев
| 30 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов т фильтров) - 2 -ая очередь | июль | Д. П. Мамай
| 31 | Ревизия ПНС | июнь | Д. П. Мамай
ул. Красноармейская, 54 | 1 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 2 | Промывка системы отопления | июнь | А. С. Соколов
| 3 | Промывка т/обменников | июль | А. С. Соколов
| 4 | Ревизия и ремонт запорных устройств и домофонов подъездов, монтаж гофрированной трубы. | апрель-сентябрь | А. Г. Соловьев
| 5 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | октябрь | А. Г. Соловьев
| 6 | Ревизия системы обогрева водостока | март | А. Г. Соловьев
| 7 | Ревизия т/узла | апрель | А. С. Соколов
| 8 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | март | А. Г. Соловьев
| 9 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… |  | А. Г. Соловьев
| 10 | Ремонт грязеотсосника | май | А.С.Соколов
| 11 | Ремонт запорного устройства калитки автостоянки (2-ая очередь) |  | А. Г. Соловьев
| 12 | Ремонт освещения подвала. | декабрь | А. Г. Соловьев
| 13 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | май | А. Г. Соловьев
| 14 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | апрель | А. Г. Соловьев
| 15 | Ремонт плитки по цоколю и крыльцам | Согласна графика | М. А. Жовта
| 16 | Ремонт пожарных лестниц 5.6 подъезд | март | М. А. Жовта
| 17 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023 гг. | июль | Д. П. Мамай
| 18 | Стрижка кустов | сентябрь | М. А. Жовта
| 19 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов ГВС в т/узле | июль | Д. П. Мамай
| 20 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов т фильтров) | июль | Д. П. Мамай
| 21 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д. П. Мамай
| 22 | Устройство сбросников со стояков в канализацию (1,5,6 подъезды) | Согласно графика | А. С. Соколов
ул. Кочеткова, 22 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | апрель-сентябрь | М. А. Жовта
| 2 | Подготовка к зимнему периоду | май-июнь | М. А. Жовта
| 3 | Посадка цветов | май-июнь | М. А. Жовта
| 4 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | апрель-сентябрь | М. А. Жовта
| 5 | Ревизия в/сточной системы кровли (при наличии автовышки ревизия воронки) | Согласна графика | М. А. Жовта
| 6 | Стрижка кустов | Сентябрь | М. А. Жовта
| 7 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023 гг. | август | Д. П. Мамай
| 8 | Замена цирк. насоса ГВС на розливе | июнь | А. С. Соколов
| 9 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 10 | Промывка системы отопления | июнь | А. С. Соколов
| 11 | Замена т/обменника | июнь | А. С. Соколов
| 12 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 13 | Ревизия элеватора на отоплении | июнь | А. С. Соколов
| 14 | Протяжка болтовых соединений электрических щитов | октябрь | А. Г. Соловьев
| 15 | Поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ. | июнь | Д. П. Мамай
| 16 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону | июнь | Д. П. Мамай
| 17 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | август | А. Г. Соловьев
| 18 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | август | А. Г. Соловьев
| 19 | Ревизия электрических щитов этажных жилого дома | май-ноябрь | А. Г. Соловьев
| 20 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | апрель | А. Г. Соловьев
ул. Кочеткова,53 | 21 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… |  | А. Г. Соловьев
| 22 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели...) |  | А. Г. Соловьев
| 23 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… |  | А. Г. Соловьев
| 24 | Ревизия, ремонт системы обогрева водостока |  | А. Г. Соловьев
| 25 | Промывка т/обменников | Согласна графика | А. С. Соколов
26
| 27 | Промывка системы отопления | Согласна графика | А. С. Соколов
| 28 | Промывка системы ГВС И ХВС | Согласна графика | А. С. Соколов
29
| 30 | Ревизия т/узла |  | А. С. Соколов
| 31 | Замена цирку. Насоса на ГВС |  | А. С. Соколов
| 32 | Ремонт пешеходной дорожки (восстановление тротуарной плитки) | май-сентябрь | М. А. Жовта
| 33 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь | М. А. Жовта
ул. Матвеева, 33 | 34 | Дератизация и дезинсекция подвала | апрель-сентябрь | М. А. Жовта
| 35 | Подготовка к зимнему периоду | апрель-сентябрь | М. А. Жовта
| 36 | Посадка цветов | май | М. А. Жовта
| 37 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | май-сентябрь | М. А. Жовта
| 38 | Ревизия водосточной системы кровли (мелкий ремонт) | сентябрь | М. А. Жовта
| 39 | Стрижка кустов | сентябрь | М. А. Жовта
| 40 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов ГВС в т/узле | июнь | Д. П. Мамай
| 41 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июнь | Д. П. Мамай
| 42 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июнь | Д. П. Мамай
| 43 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023 гг. | июнь | Д. П. Мамай
| 44 | Установка диспетчеризации приборов учета | июнь | Д. П. Мамай
| 45 | Врезка сбросников в нежилых помещениях на стояках ГВС и ХВС | июнь | А. С. Соколов
| 46 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 47 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 48 | Ревизия водомерного узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 49 | Протяжка болтовых соединений электрических щитов | ноябрь | А. Г. Соловьев
| 50 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | январь | А. Г. Соловьев
| 51 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | август | А. Г. Соловьев
| 52 | Ревизия электрических щитов этажных жилого дома | май | А. Г. Соловьев
| 53 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | ноябрь | А. Г. Соловьев
ул. Ангарская, 21 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | апрель-июнь | М. А. Жовта
| 2 | Изготовление и установка деревянного ограждения газонов | май-сентябрь | М. А. Жовта
| 3 | Очистка кровли и водосборных лотков | июнь-июль | М. А. Жовта
| 4 | Подготовка дома к зимнему периоду | июнь-сентябрь | М. А. Жовта
| 5 | Посадка цветов | июнь | М. А. Жовта
| 6 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | май сентярь | М. А. Жовта
| 7 | Ремонт наружного водостока | апрель | М. А. Жовта
| 8 | Ремонт отмостки (бетонные работы) | май-июнь | М. А. Жовта
| 9 | Стрижка кустов | сентябрь | М. А. Жовта
| 10 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июль | Д. П. Мамай
| 11 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023 гг. | июль | Д. П. Мамай
| 12 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов ГВС в т/узле | июль | Д. П. Мамай
| 13 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д. П. Мамай
| 14 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Д. П. Мамай
| 15 | Штукатурка отдельных мест (крыльцо) | июнь | М. А. Жовта
| 16 | Проверка и ремонт кровли (примыкания) | май | М.А. Жовта
| 17 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 18 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 19 | Промывка т/обменников | Согласно графика | А. С. Соколов
| 20 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 21 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений… | май | А. Г. Соловьев
| 22 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь | М.А. Жовта
| 23 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь | М.А. Жовта
| 24 | Ревизия электрических щитов этажных жилого дома | декабрь | А. Г. Соловьев
| 25 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыкл., замена светильников) | июль | А. Г. Соловьев
| 26 | Текущий ремонт вводного и распределительных устройств электроснабжения ж/д. | июнь | А. Г. Соловьев
| 27 | Текущий ремонт освещения подвала | май | А. Г. Соловьев
ул. Нечаева, 66 | 1 | Изготовление и установка ходовых мостиков | апрель-май | М.А. Жовта
| 2 | Изготовление и уствновка зонтов на вент. шахту маш. помещения, 3 шт. | апрель-сентябрь | М.А. Жовта
| 3 | Очистка кровли и водосборных лотков | июль-август | М.А. Жовта
| 4 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | апрель | М.А. Жовта
| 5 | Стрижка кустов | апрель-сентябрь | М.А. Жовта
| 6 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | август | Д. П. Мамай
| 7 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | август | Д. П. Мамай
| 8 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | июнь | Д. П. Мамай
| 9 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов ГВС в т/узле | июнь | Д. П. Мамай
| 10 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июнь | Д. П. Мамай
| 11 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров) | июнь | Д. П. Мамай
| 12 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 13 | Промывка системы отопления | июнь | А. С. Соколов
| 14 | Промывка т/обменников | июль | А. С. Соколов
| 15 | Ревизия повысительной станции | Согласно графика | А. С. Соколов
| 16 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 17 | Протяжка болтовых соединений электрических щитов | октябрь | А. Г. Соловьев
| 18 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | июнь | А. Г. Соловьев
| 19 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | октябрь | А. Г. Соловьев
| 20 | Ревизия системы обогрева водостока. | апрель | А. Г. Соловьев
| 21 | Ревизия элдектрических щитов этажных жилого дома. | октябрь | А. Г. Соловьев
| 22 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | апрель | А. Г. Соловьев
ул. Чкалова, 123 | 1 | Очистка кровли и водосборных лотков | апрель-сентябрь | М.А. Жовта
| 2 | Посадка цветов | май | М.А. Жовта
| 3 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | июнь-август | М.А. Жовта
| 4 | Ремонт контейнерной площадки (штукатурные работы отдельными местами, малярные работы) | май-июнь | М.А. Жовта
| 5 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июль | Д. П. Мамай
| 6 | Поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ. | июль | Д. П. Мамай
| 7 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Д. П. Мамай
| 8 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов ГВС в т/узле | июль | Д. П. Мамай
| 9 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров) | июль | Д. П. Мамай
| 10 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023 гг. | июль | Д. П. Мамай
| 11 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д. П. Мамай
| 12 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 13 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 14 | Промывка т/обменников | Согласно графика | А. С. Соколов
| 15 | Ревизия ПНС | август | А. С. Соколов
| 16 | Ревизия системы обогрева водостока | Согласно графика | А. Г. Соловьев
| 17 | Ревизия т/узла | август | А. С. Соколов
| 18 | Протяжка болтовых соединений электрических щитов | май | А. Г. Соловьев
| 19 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | ноябрь | А. Г. Соловьев
| 20 | Ревизия системы молниезащиты | июль | А. Г. Соловьев
| 21 | Ревизия электрических щитов этажных жилого дома | июнь | А. Г. Соловьев
| 22 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | июнь | А. Г. Соловьев
ул. Токмакова, 49 | 1 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Д. П. Мамай
| 2 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов ГВС в т/узле | июль | Д. П. Мамай
| 3 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров) | июль | Д. П. Мамай
| 4 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023 гг. | июль | Д. П. Мамай
| 5 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д. П. Мамай
| 6 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | ноябрь | А. Г. Соловьев
| 7 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели...) | август | А. Г. Соловьев
| 8 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май-ноябрь | А. Г. Соловьев
| 9 | Ревизия системы молниезащиты | апрель | А. Г. Соловьев
| 10 | Ревизия, ремонт системы обогрева водостока | май, ноябрь, июнь | А. Г. Соловьев
| 11 | Ревизия т/узла | июль | А. Г. Соловьев
| 12 | Ремонт повысительной станции на ХВС | май | Д.П.Мамай
| 13 | Проверка вытяжной вентиляции | апрель, сентябрь | М.А. Жовта
| 14 | Дератизация и дизенсекция подвала | сентябрь | М.А. Жовта
| 15 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь | М.А. Жовта
ул. Токвакова, 43 | 1 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | ноябрь | А. Г. Соловьев
| 2 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели...) | январь | А. Г. Соловьев
| 3 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май-ноябрь | А. Г. Соловьев
| 4 | Ревизия, ремонт системы обогрева водостока | апрель | А. Г. Соловьев
| 5 | Проверка вытяжной вентиляции | май-сентябрь | М.А. Жовта
| 6 | Ремонт наружного в/стока | май | М.А. Жовта
| 7 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь | М.А. Жовта
| 8 | Подготовка к зимнему периоду. | сентябрь | М.А. Жовта
| 9 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Д. П. Мамай
| 10 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов ГВС в т/узле | июль | Д. П. Мамай
| 11 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров) | июль | Д. П. Мамай
| 12 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023 гг. | июль | Д. П. Мамай
| 13 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д. П. Мамай